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REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM LA FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.
Sursa: Cererea de finanțare cod SMIS 351850 (versiune CF 4, FormularDepunereFinal 16.07.2026) și Contractul de finanțare nr. 1699/19.08.2026.
1. Denumirea proiectului
„REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM LA FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.”, cod SMIS 351850, finanțat prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum” (al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare concurențială), cod apel PFM/527/PFM_P1/NA. Beneficiar: FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L. Autoritate de implementare: Ministerul Energiei.
2. Valoarea totală a proiectului și finanțarea prin Fondul pentru Modernizare
	Valoare totală proiect (cu TVA)
	36.454.184,49 lei

	Valoare totală proiect (fără TVA)
	30.166.349,68 lei

	Valoare totală eligibilă
	27.676.517,35 lei

	Valoare totală neeligibilă
	8.777.667,14 lei

	Finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare (ajutor de stat)
	8.628.904,20 lei

	Contribuția proprie a beneficiarului
	27.825.280,29 lei (din care 19.047.613,15 lei cofinanțare la cheltuielile eligibile)

	Procent finanțare FM din valoarea eligibilă (intensitatea intervenției)
	31,18 %

	Procent finanțare FM din valoarea totală a proiectului
	28,60 % din valoarea fără TVA / 23,67 % din valoarea cu TVA


Formulare recomandată: „Valoarea totală a proiectului este de 36.454.184,49 lei (cu TVA), din care valoarea eligibilă este de 27.676.517,35 lei. Finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare este de 8.628.904,20 lei, reprezentând 31,18% din valoarea eligibilă a proiectului, diferența fiind asigurată din contribuția proprie a FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.”
3. Localizarea proiectului și componentele investiționale
Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Henry Ford nr. 29, cod poștal 200745 – platforma industrială FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L. (teren cu nr. cadastral 202679, conform Extrasului de carte funciară nr. 209295/12.08.2025; suprafață alocată investiției: 58.187 m² din 1.091.422 m²).
Componente investiționale (centrală fotovoltaică cu structuri metalice tip carport, montată la sol):
Parc A – zona sudică a platformei industriale, accesibilă din str. Henry Ford;
Parc B – amplasat pe drumurile interioare ale platformei industriale;
Echipamente: 7.288 module fotovoltaice, 51 invertoare trifazate de 100 kW, tablouri electrice și de automatizare, sistem de monitorizare, racordare la instalația electrică existentă a beneficiarului. Putere instalată totală: 5,10 MW (5,1016 MWp / 5,1000 MWac).
4. Activitățile principale ale proiectului
Perioada de implementare: 01.12.2025 – 31.12.2026 (13 luni); durata proiectului conform cererii de finanțare: 18 luni (iulie 2025 – decembrie 2026).
Activitatea 1 – Activități anterioare depunerii ofertei (07.2025): 1.1 Elaborarea documentației tehnice pentru depunerea proiectului (studiu de fezabilitate, audit electroenergetic).
Activitatea 2 – Activități de implementare a investiției (01.12.2025 – 31.12.2026): 2.1 Achiziția lucrărilor și echipamentelor pentru realizarea parcului fotovoltaic și achiziția serviciilor de proiectare (12.2025 – 01.2026); 2.2 Achiziția și derularea serviciilor de dirigenție de șantier (01.2026 – 12.2026); 2.3 Achiziția și derularea serviciilor SSM (01.2026 – 12.2026); 2.4 Proiectare și realizarea documentației necesare avizelor și autorizației de construire (02.2026); 2.5 Realizare lucrări, recepție și montare echipamente (03.2026 – 11.2026); 2.6 Punere în funcțiune și avizare (12.2026).
Activitatea 3 – Activități de management și monitorizare a proiectului (01.12.2025 – 31.12.2026): 3.1 Managementul extern al proiectului (consultanță în management, achiziții și financiar).
Activitatea 4 – Activități de audit (01.10.2026 – 15.12.2026): Auditul financiar al proiectului.
Activitatea 5 – Activități de informare și publicitate (01.12.2025 – 31.12.2026): 5.1 Informarea și publicitatea proiectului (comunicate de presă la începerea și finalizarea proiectului, panou temporar/placă permanentă, secțiune web dedicată, etichete pe echipamente).
5. Indicatorii proiectului
	Cod
	Indicator
	Țintă

	FMS04
	Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile (solar) – indicator de realizare
	5,10 MW

	FMS05
	Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată
	3.384,56 t CO₂ echivalent/an

	FMS06
	Producția medie de energie din surse regenerabile
	5.531,24 MWh/an

	FMS07
	Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (20 ani)
	110.624,70 MWh

	FMS08
	Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu
	100 %

	FMS09
	Factorul de capacitate al centralei
	12,38 %


Obiectiv general: creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare pentru autoconsum, în vederea atingerii obiectivelor PNIESC 2021-2030 (H.G. nr. 1076/2021) și ale Fondului pentru Modernizare – Programul-cheie 1. Obiectiv specific: realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum de 5,10 MW la FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.
6. Date de contact pentru observații/întrebări privind implementarea proiectului
FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L., Municipiul Craiova, str. Henry Ford nr. 29, jud. Dolj, cod poștal 200745
Manager de Proiect / persoană de contact: Constantin Cîrciumaru
   Telefon: 0723 281 348 | E-mail: ccircium@ford.com.tr
Responsabil tehnic / persoană de contact: Stelian-Janin DUMITREL
   Telefon: 0722 303 142 | E-mail: jdumitre@ford.com.tr

Informații despre Fondul pentru Modernizare: https://modernisationfund.eu/ ; Ministerul Energiei: https://energie.gov.ro/
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