REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM LA FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.

Sursa: Cererea de finanțare cod SMIS 351850 (versiune CF 4, FormularDepunereFinal 16.07.2026) și Contractul de finanțare nr. 1699/19.08.2026.

## 1. Denumirea proiectului

„REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM LA FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.”, cod SMIS 351850, finanțat prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum” (al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare concurențială), cod apel PFM/527/PFM_P1/NA. Beneficiar: FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L. Autoritate de implementare: Ministerul Energiei.

## 2. Valoarea totală a proiectului și finanțarea prin Fondul pentru Modernizare

| Valoare totală proiect (cu TVA) | 36.454.184,49 lei |
| --- | --- |
| Valoare totală proiect (fără TVA) | 30.166.349,68 lei |
| Valoare totală eligibilă | 27.676.517,35 lei |
| Valoare totală neeligibilă | 8.777.667,14 lei |
| Finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare (ajutor de stat) | 8.628.904,20 lei |
| Contribuția proprie a beneficiarului | 27.825.280,29 lei (din care 19.047.613,15 lei cofinanțare la cheltuielile eligibile) |
| Procent finanțare FM din valoarea eligibilă (intensitatea intervenției) | 31,18 % |
| Procent finanțare FM din valoarea totală a proiectului | 28,60 % din valoarea fără TVA / 23,67 % din valoarea cu TVA |

Formulare recomandată: „Valoarea totală a proiectului este de 36.454.184,49 lei (cu TVA), din care valoarea eligibilă este de 27.676.517,35 lei. Finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare este de 8.628.904,20 lei, reprezentând 31,18% din valoarea eligibilă a proiectului, diferența fiind asigurată din contribuția proprie a FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.”

## 3. Localizarea proiectului și componentele investiționale

Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Henry Ford nr. 29, cod poștal 200745 – platforma industrială FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L. (teren cu nr. cadastral 202679, conform Extrasului de carte funciară nr. 209295/12.08.2025; suprafață alocată investiției: 58.187 m² din 1.091.422 m²).

Componente investiționale (centrală fotovoltaică cu structuri metalice tip carport, montată la sol):

Parc A – zona sudică a platformei industriale, accesibilă din str. Henry Ford;

Parc B – amplasat pe drumurile interioare ale platformei industriale;

Echipamente: 7.288 module fotovoltaice, 51 invertoare trifazate de 100 kW, tablouri electrice și de automatizare, sistem de monitorizare, racordare la instalația electrică existentă a beneficiarului. Putere instalată totală: 5,10 MW (5,1016 MWp / 5,1000 MWac).

## 4. Activitățile principale ale proiectului

Perioada de implementare: 01.12.2025 – 31.12.2026 (13 luni); durata proiectului conform cererii de finanțare: 18 luni (iulie 2025 – decembrie 2026).

Activitatea 1 – Activități anterioare depunerii ofertei (07.2025): 1.1 Elaborarea documentației tehnice pentru depunerea proiectului (studiu de fezabilitate, audit electroenergetic).

Activitatea 2 – Activități de implementare a investiției (01.12.2025 – 31.12.2026): 2.1 Achiziția lucrărilor și echipamentelor pentru realizarea parcului fotovoltaic și achiziția serviciilor de proiectare (12.2025 – 01.2026); 2.2 Achiziția și derularea serviciilor de dirigenție de șantier (01.2026 – 12.2026); 2.3 Achiziția și derularea serviciilor SSM (01.2026 – 12.2026); 2.4 Proiectare și realizarea documentației necesare avizelor și autorizației de construire (02.2026); 2.5 Realizare lucrări, recepție și montare echipamente (03.2026 – 11.2026); 2.6 Punere în funcțiune și avizare (12.2026).

Activitatea 3 – Activități de management și monitorizare a proiectului (01.12.2025 – 31.12.2026): 3.1 Managementul extern al proiectului (consultanță în management, achiziții și financiar).

Activitatea 4 – Activități de audit (01.10.2026 – 15.12.2026): Auditul financiar al proiectului.

Activitatea 5 – Activități de informare și publicitate (01.12.2025 – 31.12.2026): 5.1 Informarea și publicitatea proiectului (comunicate de presă la începerea și finalizarea proiectului, panou temporar/placă permanentă, secțiune web dedicată, etichete pe echipamente).

## 5. Indicatorii proiectului

| Cod | Indicator | Țintă |
| --- | --- | --- |
| FMS04 | Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile (solar) – indicator de realizare | 5,10 MW |
| FMS05 | Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată | 3.384,56 t CO₂ echivalent/an |
| FMS06 | Producția medie de energie din surse regenerabile | 5.531,24 MWh/an |
| FMS07 | Producția totală de energie din surse regenerabile pentru perioada de referință (20 ani) | 110.624,70 MWh |
| FMS08 | Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu | 100 % |
| FMS09 | Factorul de capacitate al centralei | 12,38 % |

Obiectiv general: creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare pentru autoconsum, în vederea atingerii obiectivelor PNIESC 2021-2030 (H.G. nr. 1076/2021) și ale Fondului pentru Modernizare – Programul-cheie 1. Obiectiv specific: realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum de 5,10 MW la FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L.

## 6. Date de contact pentru observații/întrebări privind implementarea proiectului

FORD OTOSAN ROMÂNIA S.R.L., Municipiul Craiova, str. Henry Ford nr. 29, jud. Dolj, cod poștal 200745

Manager de Proiect / persoană de contact: Constantin Cîrciumaru

Telefon: 0723 281 348 | E-mail: ccircium@ford.com.tr

Responsabil tehnic / persoană de contact: Stelian-Janin DUMITREL

Telefon: 0722 303 142 | E-mail: jdumitre@ford.com.tr

Informații despre Fondul pentru Modernizare: https://modernisationfund.eu/ ; Ministerul Energiei: https://energie.gov.ro/